## Sheet1
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации ВЦП "Обеспечение деятельности мировых судей
в Новосибирской области на 2013-2015 годы"
на "01" апреля 2013года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость тыс.руб. | кол-во | стоимость тыс.руб. | кол-во | стоимость тыс.руб. | кол-во | стоимость тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель1. Создание условий для эффективной деятельности мировых судей Новосибирской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Задача 1. Обеспечение материально-технических условий для деятельности мировых судей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Наименование целевого индикатора задачи1 цели1. Доля судебных участков, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их функционирования (%) | 79.8 | 73.7 | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1.Арендная плата за пользование нежилыми помещениями для размещения судебных участков (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.) | X | X | 16 | 31921 | 16 | 8630.7 | 16 | 8700 | 16 | 8630.7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Сумма затрат по мероприятию 1.1,в том числе | X | X | X | 31921 | X | 8630.7 | X | 8700 | X | 8630.7
областной бюджет | X | X | X | 31921 | X | 8630.7 | X | 8700 | X | 8630.7
1.2.Оплата коммунальных услуг помещений судебных участков (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.) | X | X | 45 | 7970.1 | 45 | 1259.6 | 45 | 1500 | 45 | 1259.6 | Отклонения за 1 кв. 2013 г. возникли в связи с отсутствием дог. и гос. контрактов, которые находятся на подписании у поставщиков услуг.
Сумма затрат по мероприятию 1.2,в том числе | X | X | X | 7970.1 | X | 1259.6 | X | 1500 | X | 1259.6
областной бюджет | X | X | X | 7970.1 | X | 1259.6 | X | 1500 | X | 1259.6
1.3.Оплата услуг по уборке помещений судебных участков и прилегающих территорий (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.) | X | X | 45 | 5000 | 45 | 764 | 45 | 764 | 45 | 764
Сумма затрат по мероприятию 1.3,в том числе | X | X | X | 5000 | X | 764 | X | 764 | X | 764
областной бюджет | X | X | X | 5000 | X | 764 | X | 764 | X | 764
1.4.Содержание помещений судебных участков (в том числе Управление): обслуживание систем инженерных коммуникаций, обслуживание электроосвещения,столярные работы, дератизация,дезинсекция (шт/тыс.руб.) | X | X | 19 | 5000 | 19 | 577.8 | 19 | 942.8 | 19 | 577.8 | Отклонения за 1 квартал 2013 года возникли в связи с отсутствием договоров и государственных контрактов, которые находятся на подписании у поставщиков услуг.
Сумма затрат по мероприятию 1.4,в том числе | X | X | X | 5000 | X | 577.8 | X | 942.8 | X | 577.8
областной бюджет | X | X | X | 5000 | X | 577.8 | X | 942.8 | X | 577.8
1.5. Оплата услуг по ремонту помещений судебных участков (шт/тыс.руб.) | X | X | 8 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию 1.5,в том числе: | X | X | X | 6882 | X | 0 | X | 0 | X | 0
областной бюджет | X | X | X | 6882 | X | 0 | X | 0 | X | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.6. Приобретение бланков исполнительных листов (шт/тыс.руб.) | X | X | 97500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию 1.6,в том числе: | X | X | X | 1000 | X | 0 | X | 0 | X | 0
областной бюджет | X | X | X | 1000 | X | 0 | X | 0 | X | 0
1.7. Приобретение знаков почтовой оплаты, услуг по доставке корреспонденции (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.) | X | X | 45 | 20000 | 45 | 4970.5 | 45 | 4977.8 | 45 | 4970.5
Сумма затрат по мероприятию 1.7,в том числе: | X | X | X | 20000 | X | 4970.5 | X | 4977.8 | X | 4970.5
областной бюджет | X | X | X | 20000 | X | 4970.5 | X | 4977.8 | X | 4970.5
1.8. Оплата услуг доступа в Интернет для судебных участков (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.) | X | X | 65 | 2649.8 | 65 | 486.5 | 65 | 585.8 | 65 | 486.5 | Отклонения за 1 квартал 2013 года возникли в связи с тем, что акты выполненных работ за оказанные услуги за март 2013 года предоставлены 01.04.2013 года
Сумма затрат по мероприятию 1.8,в том числе: | X | X | X | 2649.8 | X | 486.5 | X | 585.8 | X | 486.5
областной бюджет | X | X | X | 2649.8 | X | 486.5 | X | 585.8 | X | 486.5
1.9. Оплата услуг телефонной связи для помещений судебных участков (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.) | X | X | 260 | 3600 | 260 | 935.6 | 260 | 936 | 260 | 935.6
Сумма затрат по мероприятию 1.9,в том числе: | X | X | X | 3600 | X | 935.6 | X | 936 | X | 935.6
областной бюджет | X | X | X | 3600 | X | 935.6 | X | 936 | X | 935.6
1.10. Оплата услуг по ремонту компьютерной оргтехники, заправка картриджей используемых на судебных участках (в т. ч. Управление) (шт/тыс.руб.) | X | X | 45 | 2400 | 45 | 450 | 45 | 450 | 45 | 450
Сумма затрат по мероприятию 1.10,в том числе: | X | X | X | 2400 | X | 450 | X | 450 | X | 450
областной бюджет | X | X | X | 2400 | X | 450 | X | 450 | X | 450
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.11. Оплата услуг по монтажу локально-вычислительных сетей на судебных участках (шт/тыс.руб.) | X | X | 3 | 394.4 | 1 | 57.9 | 1 | 58 | 1 | 57.9
Сумма затрат по мероприятию 1.11,в том числе: | X | X | X | 394.4 | X | 57.9 | X | 58 | X | 57.9
областной бюджет | X | X | X | 394.4 | X | 57.9 | X | 58 | X | 57.9
1.12. Оплата услуг по техническому оснащению помещений судебных участков мировых судей пожарно-охранной сигнализацией (ед/тыс.руб.) | X | X | 11 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию 1.12,в том числе: | X | X | X | 2182 | X | 0 | X | 0 | X | 0
областной бюджет | X | X | X | 2182 | X | 0 | X | 0 | X | 0
1.13. Оплата услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации на судебных участках (шт/тыс.руб.) | X | X | 34 | 2590 | 34 | 54.9 | 34 | 55 | 34 | 54.9
Сумма затрат по мероприятию 1.13,в том числе: | X | X | X | 2590 | X | 54.9 | X | 55 | X | 54.9
областной бюджет | X | X | X | 2590 | X | 54.9 | X | 55 | X | 54.9
1.14. Оплата услуг по охране помещений судебных участков (шт/тыс.руб.) | X | X | 34 | 4082.5 | 34 | 881 | 34 | 900 | 34 | 881
Сумма затрат по мероприятию 1.14,в том числе: | X | X | X | 4082.5 | X | 881 | X | 900 | X | 881
областной бюджет | X | X | X | 4082.5 | X | 881 | X | 900 | X | 881
1.15. Оплата услуг по техническому оснащению судебных участков системами видеонаблюдения (шт/тыс.руб.) | X | X | 7 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Сумма затрат по мероприятию 1.15,в том числе: | X | X | X | 1400 | X | 0 | X | 0 | X | 0
областной бюджет | X | X | X | 1400 | X | 0 | X | 0 | X | 0
1.16. Оплата услуг по техническому оснащению судебных участков металлодетекторами (шт/тыс.руб.) | X | X | 6 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию 1.16,в том числе: | X | X | X | 643.3 | X | 0 | X | 0 | X | 0
областной бюджет | X | X | X | 643.3 | X | 0 | X | 0 | X | 0
1.17. Оплата услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения (шт/тыс.руб.) | X | X | 18 | 552.6 | 6 | 56.3 | 6 | 56.3 | 6 | 56.3
Сумма затрат по мероприятию 1.17,в том числе: | X | X | X | 552.6 | X | 56.3 | X | 56.3 | X | 56.3
областной бюджет | X | X | X | 552.6 | X | 56.3 | X | 56.3 | X | 56.3
1.18. Оплата услуг по техническому обслуживанию кнопок тревожной сигнализации (шт/тыс.руб.) | X | X | 135 | 1073.3 | 54 | 40.2 | 54 | 40.2 | 54 | 40.2
Сумма затрат по мероприятию 1.18,в том числе: | X | X | X | 1073.3 | X | 40.2 | X | 40.2 | X | 40.2
областной бюджет | X | X | X | 1073.3 | X | 40.2 | X | 40.2 | X | 40.2
1.19. Оплата услуг по техническому обслуживанию металлодетекторов (шт/тыс.руб.) | X | X | 34 | 81.6 | 34 | 33.7 | 34 | 33.7 | 34 | 33.7
Сумма затрат по мероприятию 1.19,в том числе: | X | X | X | 81.6 | X | 33.7 | X | 33.7 | X | 33.7
областной бюджет | X | X | X | 81.6 | X | 33.7 | X | 33.7 | X | 33.7
1.20. Установка и сопровождение системы электронного документооборота АМИРС (шт/тыс.руб.) | X | X | 67 | 2338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Сумма затрат по мероприятию 1.20,в том числе: | X | X | X | 2338.3 | X | 0 | X | 0 | X | 0
областной бюджет | X | X | X | 2338.3 | X | 0 | X | 0 | X | 0
1.21. Обеспечение судебных участков Информационно-справочными системами "Консультант-Плюс" (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.) | X | X | 136 | 3000 | 136 | 495.8 | 136 | 500 | 136 | 495.8
Сумма затрат по мероприятию 1.21,в том числе: | X | X | X | 3000 | X | 495.8 | X | 500 | X | 495.8
областной бюджет | X | X | X | 3000 | X | 495.8 | X | 500 | X | 495.8
1.22. Оплата прочих услуг (в том числе Управление) (нотариальные, экспертиза, страхование, обновление баз данных, проектирование и т.п.) (шт/тыс.руб.) | X | X | 136 | 3613.1 | 136 | 302.3 | 136 | 328.2 | 136 | 302.3 | Отклонения за 1 квартал 2013 года возникли в связи с отсутствием договоров и государственных контрактов, которые находятся на подписании у поставщиков услуг.
Сумма затрат по мероприятию 1.22,в том числе: | X | X | X | 3613.1 | X | 302.3 | X | 328.2 | X | 302.3
областной бюджет | X | X | X | 3613.1 | X | 302.3 | X | 328.2 | X | 302.3
1.23. Обеспечение судебных участков компьютерной и оргтехникой (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.) | X | X | 136 | 5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию 1.23,в том числе: | X | X | X | 5486 | X | 0 | X | 0 | X | 0
областной бюджет | X | X | X | 5486 | X | 0 | X | 0 | X | 0
1.24. Обеспечение судебных участков (в том числе Управление) производственным и хозяйственным инвентарем (мебель-столы, кресла, металлические канцелярские шкафы, стеллажи, тумбочки и т.п.) (шт/тыс.руб.) | X | X | 136 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Сумма затрат по мероприятию 1.24,в том числе: | X | X | X | 3370 | X | 0 | X | 0 | X | 0
областной бюджет | X | X | X | 3370 | X | 0 | X | 0 | X | 0
1.25. Обеспечение судебных участков (в том числе Управление) расходными материалами (бумага, канцтовары, картриджи и т.д.) (шт/тыс.руб.) | X | X | 136 | 6657.7 | 136 | 1279.9 | 136 | 2000 | 136 | 1279.9 | Гос. контракты на поставку картриджей заключены 18 и 21 марта 2013г. По условиям Гос. контр. поставка 10 раб. дней. Соответственно документы на оплату предоставят во 2кв. 2013г.
Сумма затрат по мероприятию 1.25,в том числе: | X | X | X | 6657.7 | X | 1279.9 | X | 2000 | X | 1279.9
областной бюджет | X | X | X | 6657.7 | X | 1279.9 | X | 2000 | X | 1279.9
1.26. Обеспечение судебных участков ГСМ (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.) | X | X | 3 | 400 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100
Сумма затрат по мероприятию 1.26,в том числе: | X | X | X | 400 | X | 100 | X | 100 | X | 100
областной бюджет | X | X | X | 400 | X | 100 | X | 100 | X | 100
Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе: | X | X | X | 124287.7 | X | 21376.7 | X | 22927.8 | X | 21376.7
областной бюджет | X | X | X | 124287.7 | X | 21376.7 | X | 22927.8 | X | 21376.7
Задача 2. Кадровое обеспечение аппарата мировых судей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Наименование целевого индикатора задачи 2 цели 1. Численность аппарата мировых судей и управления (в т.ч. Управление) (чел.) | 359 | 341 | X | X | X | X | X | X | X | X
Наименование целевого индикатора задачи 2 цели 1. Количество мировых судей, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 28 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Наименование целевого индикатора задачи 2 цели 1. Количество работников аппаратов мировых судей, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 22 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
2.1. Заработная плата дополнительных единиц консультантов на участках с нагрузкой более 200 дел в месяц на мирового судью (ед/тыс.руб) | X | X | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию 2.1,в том числе: | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0
областной бюджет | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0
2.2. Оборудование рабочих мест для дополнительных единиц аппаратов мировых судей(ед/тыс.руб) | X | X | 18 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию 2.2,в том числе: | X | X | X | 1350 | X | 0 | X | 0 | X | 0
областной бюджет | X | X | X | 1350 | X | 0 | X | 0 | X | 0
2.3. Заработная плата управления и аппарата мировых судей (без учета дополнительных единиц)(ед/тыс.руб) | X | X | 341 | 154572.3 | 341 | 34763 | 341 | 34763 | 341 | 34763
Сумма затрат по мероприятию 2.3,в том числе: | X | X | X | 154572.3 | X | 34763 | X | 34763 | X | 34763
областной бюджет | X | X | X | 154572.3 | X | 34763 | X | 34763 | X | 34763
2.4. Проведение переподготовки и повышения квалификации аппарата мировых судей(ед/тыс.руб) | X | X | 22 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию 2.4,в том числе: | X | X | X | 148.5 | X | 0 | X | 0 | X | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
областной бюджет | X | X | X | 148.5 | X | 0 | X | 0 | X | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.5. Проведение переподготовки и повышения квалификации мировых судей (ед/тыс.руб) | X | X | 28 | 2487.6 | 10 | 78.2 | 10 | 273 | 10 | 78.2 | Документы на оплату командировочных расходов судей поступили почтой в апреле 2013г.
Сумма затрат по мероприятию 2.5,в том числе: | X | X | X | 2487.6 | X | 78.2 | X | 273 | X | 78.2
областной бюджет | X | X | X | 2487.6 | X | 78.2 | X | 273 | X | 78.2
Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1, в том числе: | X | X | X | 158558.4 | X | 34841.2 | X | 35036 | X | 34841.2
областной бюджет | X | X | X | 158558.4 | X | 34841.2 | X | 35036 | X | 34841.2
Итого затрат по программе, в том числе: | X | X | X | 282846.1 | X | 56217.9 | X | 57963.8 | X | 56217.9
областной бюджет | X | X | X | 282846.1 | X | 56217.9 | X | 57963.8 | X | 56217.9